Aufgabenliste je Konzert

Konzert Datum: _________________________

Künstler: _______________________________

Konzertverantwortlicher: _____________________

Öffentlichkeitsarbeit: ______________________

Kartenvorverkauf: ________________________

Abendkasse: _________________________

Besuchercatering: ____________________

Helfer: _________________________

Kassierer: _______________________

1.Vorsitzender: ___________________

Aufgabe	Kümmerer	Status/Name	Kosten
Im Vorjahr bis spätestens Ende November
Photos von Künstlern für Plakate besorgen	Konzertverantwortlicher

ca. 3 Monate vor Konzert
Plakate entwerfen und bestellen	Öffentlichkeitsarbeit
Vertrag mit den Künstlern	Konzertverantwortlicher
Vertrag zum Veranstaltungsraum	Konzertverantwortlicher
OK Ticket Vorverkauf einrichten	Öffentlichkeitsarbeit nur bei „großen“ Konzerten

ca. 4 Wochen vor Konzert
Plakatständer kleben	Öffentlichkeitsarbeit
Plakatständer aufstellen	Helfer
Drucken der Eintrittskarten	Öffentlichkeitsarbeit u Ute in Absprache
Verteilen der Karten an Vorverkauf	Öffentlichkeitsarbeit u Ute in Absprache
Erinnerungsemail an Interessenten	Öffentlichkeitsarbeit
Erinnerungsemail an Mitglieder	Öffentlichkeitsarbeit
Tickets entwerfen für Druck	Öffentlichkeitsarbeit
Text an Amtsblatt	Öffentlichkeitsarbeit
Kreislaufmagazin informieren	Öffentlichkeitsarbeit
Text u Foto an FT	Öffentlichkeitsarbeit
Text u Foto an NN	Öffentlichkeitsarbeit
Plakate an Geschäfte verteilen	Helfer

ca. 1 Woche vor Konzert
Geschenke für Künstler	Konzertverantwortlicher
Schlüsseldienst Veranstaltungsraum	Konzertverantwortlicher
Drucken der Künstler Quittungen	Konzertverantwortlicher / 1.Vors.
Techniker bestellen, Bedarf absprechen	Konzertverantwortlicher
Homepage vor Konzert aktualisieren	Öffentlichkeitsarbeit
Flügel stimmen lassen	Konzertverantwortlicher
Konzertprogramme drucken: / 50 im Schloßgewölbe / 100 in der Fortuna	Konzertverantwortlicher

Tag des Konzerts, vor Konzert
Catering für die Künstler vor Konzert	Konzertverantwortlicher
Künstlern aufschließen	Konzertverantwortlicher
Getränke für die Besucher	Besuchercatering
Aufräumen des Veranstaltungsraums	Helfer
Einsammeln Restkarten und Geld	Öffentlichkeitsarbeit u Ute in Absprache
Notenständer	Helfer
Stühle für MusikerHelfer	Helfer
Podeste	Helfer
Bühnendekoration	Helfer
Außendekoration	Helfer
Besucherstühle aufstellen	Helfer
Bühnenbeleuchtung (außer Fortuna)	Konzertverantwortlicher
Restaurantreservierung nach Konzert	Konzertverantwortlicher
Cembalo bereit stellen, stimmen	Konzertverantwortlicher

Unmittelbar vor und während Konzert
Abendkasse	Abendkasse
Ausgabe und Einsammeln Quittungen Künstler	Konzertverantwortlicher / 1.Vors.
Barrierefreiheit einrichten	Helfer

Unmittelbar nach Konzert
Besucherstühle aufräumen	Helfer
Aufräumen des Veranstaltungsraums	Helfer
Notenständer wegräumen	Helfer
Stühle für Musiker wegräumen	Helfer
Podeste abbauen und einlagern	Helfer
Bühnendekoration abbauen	Helfer
Außendekoration abbauen	Helfer

Woche nach dem Konzert
Homepage nach Konzert aktualisieren	Öffentlichkeitsarbeit
Künstlerhonorare überweisen	Kassierer / 1.Vors.
Technikerhonorar bezahlen	Kassierer / 1.Vors.
Gema Meldung	1.Vorsitzender
Künstlersozialkasse	Kassierer / 1.Vors.
Einzahlen der Einnahmen	Abendkasse / Vorverkauf
Plakatständer einsammeln	Öffentlichkeitsarbeit
Plakate von Ständern ablösen	Öffentlichkeitsarbeit

Wichtige externe Ansprechpartner:

Küstlerabrechnungsformular: http://www.promusica.online/20181222%20Honorarabrechungsformular.odt

Diese Liste: http://www.promusica.online/20190104%20Arbeitsliste.docx

Bernd Riehlein, Fortuna Kulturfabrik Bernd.Riehlein@fortuna-kulturfabrik.de, 50 33 16 331

Maik Pahner, Gebäudemanagement Maik.Pahner@.hoechstadt.de 626 111

Amtsblatt@hoechstadt.de, Sachbearbeitung: Frau Britta Chiarelli 626 0

Ordnungsamt Höchstadt, Sachbearbeitung: Andrea.Pickel@hoechstadt.de 626 0

Ordnungsamt Verwaltungsgemeinschaft Mühlhausen, Lonnerstadt, Gremsdorf , Sachbearbeiter: Dietmar.Knoll@vg-hoechstadt.de

NN: nn-herzogenaurach-redaktion@pressenetz.de

FT: redaktion.hoechstadt@infranken.de